## Resumen Ejecutivo
Plan de Implementación de Controles de Compliance
Migración de infraestructura a DigitalOcean — Banxico Plus LLC
Presupuesto base: $2,000 USD ¦ Horizonte: 3 dias starting date 09 AUG 5 días starting 10 Aug ¦ Moneda: USD
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Etapa | Costo asignado | % del presupuesto | Duración (semanas) | Nivel de riesgo
1. Aislamiento de red (VPC) | 100 | 5% | 1 | Bajo
2. WAF + hardening SSH | 250 | 12.5% | 2 | Medio
3. SAST en CI/CD | 150 | 7.5% | 2 | Bajo
4. SIEM inmutable | 700 | 35% | 3 | Alto
5. Tokenización / masking PII | 500 | 25% | 3 | Alto
6. Contingencia general | 300 | 15% | 0 | N/A
TOTAL | 2000 | 100%
Verificación vs. presupuesto base de $2,000 | OK - Cuadra
KPIs GLOBALES DEL PROYECTO
KPI | Meta | Fórmula / cómo se mide | Frecuencia
% de controles cerrados | 100% en 3 dias o 5 dias | Etapas 'Completado' / Total etapas (ver hoja Plan por Etapas) | Semanal
Desviación de presupuesto (%) | ≤ 10% | (Gastado − Presupuestado) / Presupuestado | Quincenal
Desviación de cronograma (%) | ≤ 15% | (Real − Estimado) / Estimado, por etapa | Semanal
Vulnerabilidades críticas SAST abiertas | 0 antes de producción | Reporte del pipeline CI/CD | Por cada deploy
Cobertura de campos PII tokenizados | 100% de campos sensibles | Campos tokenizados / Campos PII identificados | Al cierre de Etapa 5
Tiempo medio de detección (MTTD) SIEM | < 15 min en alertas críticas | Timestamp alerta − Timestamp evento | Continuo, post Etapa 4
Accesos SSH no autorizados bloqueados | 100% | Log de intentos rechazados / Total intentos | Continuo
Nota: el presupuesto de $2,000 cubre infraestructura y herramientas de las etapas 1-5 a 3 meses; no incluye horas de desarrollo interno, que se estiman por separado en la hoja 'Plan por Etapas'.

## Presupuesto Detallado
Presupuesto Detallado por Línea de Partida
Celdas en azul = valores de entrada (editables). Columnas en negro = fórmulas.
Etapa | Línea de partida | Tipo | Costo unitario ($) | Meses/Unidades | Costo total ($) | Proveedor / fuente
1. Aislamiento de red (VPC) | Base de datos gestionada en VPC privada (sin IP pública) | Recurrente | 0 | 3 | 0 | DigitalOcean (incluido en Managed DB)
1. Aislamiento de red (VPC) | Droplet temporal de pruebas de conectividad | Recurrente | 12 | 1 | 12 | DigitalOcean Droplet
1. Aislamiento de red (VPC) | Buffer: pruebas de failover y validación de red | Único | 88 | 1 | 88 | Interno / reserva
2. WAF + hardening SSH | Cloudflare Pro (WAF gestionado, reglas OWASP) | Recurrente | 20 | 3 | 60 | Cloudflare
2. WAF + hardening SSH | Droplet bastion para acceso SSH controlado | Recurrente | 6 | 3 | 18 | DigitalOcean Droplet
2. WAF + hardening SSH | Rotación de llaves + fail2ban (config) | Único | 0 | 1 | 0 | Interno (sin costo directo)
2. WAF + hardening SSH | Buffer: prueba de penetración básica externa | Único | 172 | 1 | 172 | Freelancer / reserva
3. SAST en CI/CD | GitHub Actions (minutos incluidos en plan actual) | Recurrente | 0 | 3 | 0 | GitHub
3. SAST en CI/CD | Semgrep OSS (reglas de análisis estático) | Recurrente | 0 | 3 | 0 | Semgrep (open source)
3. SAST en CI/CD | Snyk Free Tier (escaneo de dependencias) | Recurrente | 0 | 3 | 0 | Snyk
3. SAST en CI/CD | Buffer: ajuste de pipeline y gating de despliegue | Único | 150 | 1 | 150 | Interno / reserva
4. SIEM inmutable | Droplet Wazuh manager (4GB) para SIEM | Recurrente | 24 | 3 | 72 | DigitalOcean Droplet
4. SIEM inmutable | DigitalOcean Spaces con Object Lock (almacenamiento inmutable) | Recurrente | 5 | 3 | 15 | DigitalOcean Spaces
4. SIEM inmutable | Configuración de alertas (webhook Slack/email) | Único | 0 | 1 | 0 | Interno (sin costo directo)
4. SIEM inmutable | Buffer: ajuste de reglas de correlación / consultor puntual | Único | 613 | 1 | 613 | Reserva / consultor externo
5. Tokenización / masking PII | Librería open-source de tokenización (self-hosted) | Único | 0 | 1 | 0 | Open source
5. Tokenización / masking PII | Droplet adicional de desarrollo/pruebas | Recurrente | 12 | 2 | 24 | DigitalOcean Droplet
5. Tokenización / masking PII | Auditoría interna de campos sensibles en BD | Único | 76 | 1 | 76 | Interno / reserva
5. Tokenización / masking PII | Buffer: respaldo con vault gestionado de bajo costo | Único | 400 | 1 | 400 | Reserva
6. Contingencia general | Reserva de contingencia (15% del presupuesto) | Único | 300 | 1 | 300 | Reserva del proyecto
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 2000
SUBTOTAL POR ETAPA (verificación cruzada con Resumen Ejecutivo)
1. Aislamiento de red (VPC) | 100
2. WAF + hardening SSH | 250
3. SAST en CI/CD | 150
4. SIEM inmutable | 700
5. Tokenización / masking PII | 500
6. Contingencia general | 300

## Plan por Etapas
Plan Superdesglosado por Etapa y Tarea
Horas estimadas x tasa interna de referencia = costo de horas (informativo, no forma parte del efectivo de $2,000). Estado y % avance son editables.
Tasa de estimación interna (USD/hora, referencia): |  | 15 | (valor de referencia para dimensionar esfuerzo; no es gasto en efectivo del presupuesto)
Etapa | # | Tarea | Horas est. | Costo horas (ref.) | Semana | % del total etapa | Estado | % avance | Responsable
1. Aislamiento de red (VPC) | 1 | Inventariar recursos actuales y accesos públicos expuestos | 3 | 45 | S1 | 17.65% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 2 | Crear VPC privada en DigitalOcean y subredes | 2 | 30 | S1 | 11.76% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 3 | Migrar base de datos a Managed DB dentro de la VPC | 5 | 75 | S1 | 29.41% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 4 | Eliminar IP pública de la BD y validar que solo responde dentro de la VPC | 2 | 30 | S2 | 11.76% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 5 | Pruebas de conectividad app-BD dentro de la red privada | 3 | 45 | S2 | 17.65% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 6 | Documentar arquitectura de red para el checklist de compliance | 2 | 30 | S2 | 11.76% | No iniciado | 0% | Jose Luis
2. WAF + hardening SSH | 1 | Activar Cloudflare Pro y configurar reglas WAF (OWASP core) | 3 | 45 | S2 | 18.75% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 2 | Definir reglas de rate-limiting y bloqueo geográfico si aplica | 2 | 30 | S3 | 12.5% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 3 | Generar llaves criptográficas por usuario administrador | 1 | 15 | S3 | 6.25% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 4 | Deshabilitar autenticación SSH por contraseña | 1 | 15 | S3 | 6.25% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 5 | Configurar bastion host y restringir puerto 22 solo a IPs autorizadas | 3 | 45 | S3 | 18.75% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 6 | Instalar fail2ban / monitoreo de intentos fallidos | 2 | 30 | S4 | 12.5% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 7 | Prueba de penetración básica (checklist OWASP) sobre el perímetro | 4 | 60 | S4 | 25% | No iniciado | 0% | Freelancer/Interno
3. SAST en CI/CD | 1 | Definir pipeline en GitHub Actions para build + test | 3 | 45 | S3 | 17.65% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 2 | Integrar Semgrep para análisis estático de código | 3 | 45 | S4 | 17.65% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 3 | Integrar Snyk (o similar) para escaneo de dependencias | 2 | 30 | S4 | 11.76% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 4 | Configurar gate de bloqueo: falla el deploy si hay vulnerabilidad crítica | 2 | 30 | S4 | 11.76% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 5 | Corregir hallazgos iniciales del primer escaneo | 6 | 90 | S5 | 35.29% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 6 | Documentar política de severidad y excepciones | 1 | 15 | S5 | 5.882% | No iniciado | 0% | Jose Luis
4. SIEM inmutable | 1 | Desplegar droplet Wazuh manager y agentes en servidores | 5 | 75 | S5 | 20% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 2 | Configurar envío de logs de aplicación y BD al SIEM | 4 | 60 | S5 | 16% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 3 | Configurar DigitalOcean Spaces con Object Lock (inmutabilidad) | 3 | 45 | S6 | 12% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 4 | Definir reglas de correlación para accesos no autorizados | 4 | 60 | S6 | 16% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 5 | Configurar alertas en tiempo real (Slack/email/SMS) | 2 | 30 | S6 | 8% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 6 | Pruebas de intrusión simulada y validación de alertas (MTTD) | 4 | 60 | S7 | 16% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 7 | Ajuste fino para reducir falsos positivos | 3 | 45 | S7 | 12% | No iniciado | 0% | Jose Luis
5. Tokenización / masking PII | 1 | Auditar e inventariar campos PII/financieros en la BD | 4 | 60 | S6 | 13.79% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 2 | Definir política de clasificación de datos (público/interno/sensible) | 2 | 30 | S6 | 6.897% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 3 | Implementar módulo de tokenización para campos críticos | 8 | 120 | S7 | 27.59% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 4 | Implementar masking en logs y respuestas de API | 5 | 75 | S7 | 17.24% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 5 | Migrar datos existentes al esquema tokenizado (backfill) | 6 | 90 | S8 | 20.69% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 6 | Pruebas de que no hay fuga de PII en texto plano (logs, errores, backups) | 4 | 60 | S8 | 13.79% | No iniciado | 0% | Jose Luis
6. Cierre y validación final | 1 | Ejecutar checklist completo de compliance contra los 5 controles | 3 | 45 | S8 | 42.86% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 2 | Generar evidencia documental para el equipo de Safety & Compliance | 3 | 45 | S8 | 42.86% | No iniciado | 0% | Jose Luis
| 3 | Entrega formal y solicitud de apertura de ambiente de producción | 1 | 15 | S8 | 14.29% | No iniciado | 0% | Jose Luis
|  | TOTAL HORAS Y COSTO DE REFERENCIA | 111 | 1665
Nota clave: el costo de horas de referencia (arriba) representa esfuerzo/tiempo, no efectivo. Si estas horas se subcontrataran a la tasa de referencia, el costo excedería el presupuesto de $2,000 — ver hoja 'Riesgos' (riesgo de subestimación de horas).

## Riesgos
Matriz de Riesgos
Probabilidad e Impacto en escala 1 (bajo) a 5 (alto). Score = Probabilidad x Impacto. Editable en azul.
Etapa relacionada | Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Score | Nivel | Mitigación | Responsable
General | El presupuesto de $2,000 es insuficiente para cubrir herramientas comerciales (SIEM/WAF de nivel ) desarrollo real | 4 | 5 | 20 | Crítico | Priorizar stack open-source (Wazuh, Semgrep, Spaces con Object Lock) y tratar las horas de desarrollo | Jose Luis
General | Un solo responsable técnico (bus factor) ejecuta las 5 etapas: cualquier ausencia detiene el proyecto | 3 | 4 | 12 | Alto | Documentar cada paso en la hoja 'Plan por Etapas' y dejar credenciales/runbooks accesibles a una segunda persona de confianza | Jose Luis
1. VPC | Downtime o pérdida de datos durante la migración de la base de datos a la red privada | 3 | 5 | 15 | Crítico | Migrar con réplica en paralelo, ventana de mantenimiento anunciada y backup verificado antes del corte | Jose Luis
2. WAF/SSH | Reglas de WAF mal configuradas bloquean tráfico legítimo (falsos positivos) y afectan a clientes reales | 3 | 3 | 9 | Alto | Desplegar el WAF en modo 'monitoreo' antes de 'bloqueo' y revisar logs 48-72h antes de activar el bloqueo total | Jose Luis
3. SAST | El gate de bloqueo detiene despliegues críticos en producción por falsos positivos del scanner | 3 | 3 | 9 | Alto | Definir política de severidad clara y permitir excepciones documentadas y con fecha de expiración | Jose Luis
4. SIEM | El proveedor de compliance no acepta una solución de logging autoconstruida (Wazuh + Spaces) como 'inmutable' según su criterio | 3 | 4 | 12 | Alto | Confirmar con el equipo de Safety & Compliance qué certificación o evidencia específica exigen antes de construir | Jose Luis
4. SIEM | Exceso de alertas (falsos positivos) satura al único responsable y las alertas reales se ignoran | 3 | 3 | 9 | Alto | Ajustar reglas de correlación de forma iterativa (Etapa 4) y definir umbrales de severidad antes de activar notificaciones push | Jose Luis
5. PII | Migración/backfill de tokenización corrompe o pierde datos financieros existentes | 3 | 5 | 15 | Crítico | Ejecutar backfill sobre copia de la BD primero, con checksum de validación fila por fila antes de aplicar en producción | Jose Luis
5. PII | El checklist entregado (5 controles) no equivale a cumplimiento regulatorio completo (p. ej. PCI-DSS, LFPDPPP en México) y genera una falsa sensación de estar 'cumplidos' | 4 | 5 | 20 | Crítico | Tratar este checklist como higiene de seguridad básica y consultar con asesoría legal/compliance especializada en fintech antes de operar con fondos de terceros | Jose Luis
General | Legitimidad del remitente del correo de requisitos no verificada (antecedente: el repo ya sufrió una fuga de secrets y una nota de pago sospechosa) | 2 | 5 | 10 | Alto | Confirmar el requerimiento por un canal oficial y verificado con el equipo de Safety & Compliance antes de compartir credenciales o acceso a la infraestructura | Jose Luis
General | Cronograma de 8 semanas se extiende por dependencias no previstas (aprobaciones, curva de aprendizaje de Wazuh, etc.) | 4 | 3 | 12 | Alto | Agregar buffer de 1-2 semanas al final del plan y priorizar los controles de mayor riesgo (VPC, WAF) en las primeras etapas | Jose Luis
General | Costos recurrentes (Cloudflare, droplets, Spaces) continúan después de los 3 meses cubiertos por el presupuesto inicial | 5 | 2 | 10 | Alto | Planear desde ahora el presupuesto operativo mensual post-implementación (~$35-45/mes) como gasto fijo de infraestructura | Jose Luis

## Rutas de Salida
Rutas de Salida y Planes de Contingencia (no son 'soluciones', son alternativas si algo falla)
Cada ruta responde a: '¿qué hacemos si el plan principal no funciona en esta etapa?'
Escenario disparador | Ruta de salida / alternativa | Costo/impacto de tomar esta ruta | Cuándo decidirlo
El presupuesto de $700 para SIEM resulta insuficiente al implementar Wazuh | Reducir alcance temporal a logging centralizado simple (rsyslog + Spaces) sin correlación automática, y escalar a Wazuh completo en un segundo ciclo de presupuesto | Menor cobertura de detección en el corto plazo; se documenta como 'control parcial' ante el equipo de compliance | Si al cierre del dia 3 o 5 el gasto de la Etapa 4 supera $700
La tokenización de PII (Etapa 5) resulta más compleja de lo estimado y compromete el cronograma | Contratar un servicio gestionado de tokenización (p. ej.) solo para los campos más críticos (tarjetas/cuentas), en vez de construirlo todo internamente | Costo recurrente adicional (~$30-100/mes) fuera del presupuesto de $2,000, a evaluar como gasto operativo | Si al final de la Semana 7 el módulo interno no pasa las pruebas de fuga de PII
La migración de la base de datos a la VPC privada falla o corrompe datos | Rollback inmediato a la configuración anterior (BD con acceso previo) usando el backup pre-migración; reintentar en una ventana de mantenimiento distinta | Pérdida de tiempo (1-2 días) pero sin pérdida de datos si el backup se validó antes | Inmediatamente si las pruebas post-migración fallan
El equipo de Safety & Compliance no acepta el stack open-source como 'inmutable' o 'suficiente' | Solicitar por escrito los criterios exactos de aceptación y, si es necesario, cotizar una solución SaaS (p. ej. Datadog, Better Stack) financiada de este presupuesto | Puede requerir presupuesto adicional no contemplado en los $2,000 | Al recibir la primera retroalimentación formal sobre la evidencia entregada
El cronograma de 3 dias se atrasa más de 2 dias | Negociar una prórroga formal con el equipo de compliance, mostrando avance por etapas (no todo o nada) usando la hoja 'Plan por Etapas' como evidencia | Riesgo reputacional si no se comunica proactivamente; bajo si se avisa con anticipación | Tan pronto se detecte la desviación en el seguimiento semanal
Los costos recurrentes post-implementación no son sostenibles | Reevaluar el stack: pasar de droplets dedicados a servicios administrados de menor costo, o consolidar SIEM y bastion en un solo droplet más grande | Posible reducción de redundancia/margen de seguridad a cambio de menor costo mensual | Al revisar el presupuesto operativo del mes 1 en adelante
PUNTOS CIEGOS / COSAS QUE ESTE PLAN NO CUBRE
• Auditoría externa formal / certificación (SOC2, PCI-DSS) — este plan cubre higiene técnica, no una certificación auditada por un tercero
• Costo de asesoría legal especializada en fintech/regulación financiera en México y EE.UU. (Ohio) — no está presupuestado
• Capacitación de personal adicional si el equipo crece — el plan asume que Jose Luis ejecuta todo
• Renovación y escalamiento de licencias/infraestructura después del mes 3 (costo operativo recurrente, ver hoja Riesgos)
• Plan de respuesta a incidentes formal (qué hacer el día que el SIEM sí detecte una intrusión real)
• Seguro de responsabilidad civil / ciberseguro, común en fintechs que manejan fondos de terceros